## Sheet1
所属环节 | 服务名 | 服务说明 | 是否联调 | 责任人 | 是否已提交 | 开发完成 | 备注
班表管理 | /api/agriclaim/prpLJobManager/queryJobManagerByCondition | 查询班表主表 | 否 | 李文刚 | 是 | 是 | 没有svn权限
班表管理 | /api/agriclaim/prpLJobManager/queryJobManagerDetailByCondition | 班表详情查询 | 否 | 李文刚 | 是 | 是 | 没有svn权限
班表管理 | /api/agriclaim/prpLJobManager/queryPrpLJobManagerByCondition | 查询班表信息（分页） | 否 | 李文刚 | 是 | 是 | 没有svn权限
班表管理 | /api/agriclaim/prpLJobManager/savePrpLJobManager | 班表信息保存 | 否 | 李文刚 | 是 | 是 | 没有svn权限
调度环节 | /api/agriclaim/prpLJobManager/queryDispatcherPrpLJobManagerByCondition | 班表查询按钮信息查询 | 否 | 李文刚 | 是 | 是 | 没有svn权限
调度环节 | /api/agriclaim/queryPrpLJobManagerByPolicyNoAndHandleDept | 当天班表信息查询 | 否 | 孙朋飞 | 否 | 是 | 没有svn权限
清单管理 | /api/txnlist/plantLossList/queryPlantLossListByPolityNo | 损失率清单查询接口（种植险） | 否 | 祁小龙 | 否 | 否 | 重新设计开发
清单管理 | /api/txnlist/PlantPaymentList/queryBreedLossListByPolityNo | 损失清单查询接口（养殖险） | 否 | 祁小龙 | 否 | 否 | 重新设计开发
清单管理 | /api/agriclaim/plantLossList/relationPlantLossList | 关联定损清单 | 否 | 祁小龙 | 否 | 否 | 重新设计开发
清单管理 | /api/agriclaim/plantClaimList/downloadClaimList | 下载理赔清单 | 否 | 祁小龙 | 否 | 否 | 重新设计开发
清单管理 | /api/agriclaim/plantClaimList/collectClaimList | 理赔清单汇总查询 | 否 | 李磊 | 否 | 否 | 重新设计开发
清单管理 | /api/agriclaim/plantClaimList/queryClaimList | 理赔清单查询 | 否 | 李磊 | 否 | 否 | 重新设计开发
清单管理 | /api/agriclaim/plantClaimList/uploadClaimList | 上传理赔清单 | 否 | 孙朋飞 | 否 | 否 | 重新设计开发
清单管理 | /api/agriclaim/plantPaymentList/collectPaymentList | 支付清单下载数据组装查询 | 否 | 孙朋飞 | 否 | 否 | 重新设计开发
清单管理 | /api/agriclaim/plantPaymentList/savePaymentList | 支付清单数据保存 | 否 | 孙朋飞 | 否 | 否 | 重新设计开发
清单管理 | /api/agriclaim/plantPaymentList/queryPaymentList | 支付清单数据查询 | 否 | 孙朋飞 | 否 | 否 | 重新设计开发
清单管理 | /api/txnlist/plantLossList/savePlantPaymentList | 理赔支付清单持久化接口（种植险） | 否 | 孙朋飞 | 否 | 否 | 重新设计开发
清单管理 | /api/txnlist/PlantPaymentList/saveBreedPaymentList | 理赔支付清单持久化接口（养殖险） | 否 | 孙朋飞 | 否 | 否 | 重新设计开发
重开赔案 | /api/agriclaim/prpLRecase/queryReCaseByReCaseDto | 重开赔案列表查询 | 是 | 王志文 | 是 | 是
重开赔案 | /api/agriclaim/prpLRecase/queryReCaseByClaimNo | 重开赔案信息查询 | 是 | 王志文 | 是 | 是
重开赔案 | /api/agriclaim/prpLRecase/saveReCaseCommittedByReCaseDto | 重开赔案保存并提交审核 | 否 | 王志文 | 是 | 是
重开赔案 | /api/agriclaim/prpLRecase/saveCaseTypeByUndwrt | 双核审批回调接口 | 否 | 王志文 | 是 | 是
重开赔案 | /api/agriclaim/prpLRecase/saveCompensateNoByRecase | 计算书保存时回写重开赔案 | 否 | 王志文 | 是 | 是
系统主页 | /api/ims/prpDuserMessage/queryByPK | 个人资料查询 | 否 | 王志文 | 否 | 是 | 没有svn权限
系统主页 | /api/ims/prpDuserMessage/save | 个人资料修改保存 | 否 | 王志文 | 否 | 是 | 没有svn权限
系统主页 | /api/ims/queryMenu/showMenu | 获取菜单初始化信息 | 否 | 王志文 | 否 | 是 | 使用承保方法
理赔打印 | /api/agriclaim/prpLClaim/queryListByPrintType | 打印列表查询 | 否 | 王志文 | 是 | 是 | 未审核
理赔打印 | /api/agriclaim/print/endCasePrint | 结案报告PDF页面 | 否 | 王志文 | 是 | 是
理赔打印 | /api/agriclaim/print/cancelNoticePrint | 拒赔/注销通知书PDF页面 | 否 | 王志文 | 是 | 是
理赔打印 | /api/agriclaim/print/copyPrint | 保单抄件PDF页面 | 否 | 王志文 | 是 | 是
理赔打印 | /api/agriclaim/print/compensatePrint | 赔款理算书打印PDF页面 | 否 | 王志文 | 是 | 是
理赔打印 | /api/agriclaim/print/indemnityNoticePrint | 赔款收据PDF页面 | 否 | 王志文 | 是 | 是
理赔打印 | /api/agriclaim/print/agriPrint | 农险赔案卷宗PDF页面 | 否 | 王志文 | 是 | 是
理赔打印 | /api/agriclaim/print/siteSurveyPrint | 现场查勘报告PDF页面 | 否 | 王志文 | 是 | 是
理赔打印 | /api/agriclaim/print/multiplePrint | 多个PDF页面打印 | 否 | 王志文 | 是 | 是
流程查询 | api/agriclaim/queryWorkProcessByConditions | 流程查询条件查询 | 是 | 孙朋飞 | 是 | 是
流程查询 | /api/agriclaim/querySwfLogAndSwfLogStoreByConditions | 案件流程节点列表信息查询 | 是 | 孙朋飞 | 是 | 是
区域设置 | /api/ims/queryPrpDcompanyByComCodePrivate | 查询所有的班表机构 | 否 | 孙朋飞 | 否 | 是 | 未树型封装参数
区域设置 | /api/ims/queryPrpDuserByHandleDept | 被维护人查询 | 否 | 孙朋飞 | 否 | 是 | 无ims权限
区域设置 | /api/agriclaim/queryPrplAreaSettingByCondition | 区域设置分页查询 | 否 | 孙朋飞 | 否 | 是
区域设置 | /api/agriclaim/queryPrplAreaSettingByHandleDeptOrHandlerCode | 班表机构或者被维护人查询 | 否 | 孙朋飞 | 否 | 是
区域设置 | /api/agriclaim/checkPrplAreaSettingByHandlerCode | 校验查勘人 | 否 | 孙朋飞 | 否 | 是
区域设置 | /api/ims/queryPrpDcompanyByHandleDept | 查询作业区域 | 否 | 孙朋飞 | 否 | 是
区域设置 | /api/agriclaim/batchSavePrplAreaSetting | 区域设置人员信息保存 | 否 | 孙朋飞 | 否 | 是 | hibernate注解未完成
支付录入 | /api/agriclaim/prplPay/savePayMain | 支付录入整单暂存与提交 | 否 | 王志文 | 否 | 是 | 未审核
支付录入 | /api/agriclaim/prplPay/saveBillPayMain | 支付录入清单提交 | 否 | 王志文 | 否 | 是 | 未审核
支付录入 | /api/agriclaim/prplPay/getprpJplanFeePageMsgDto | 查询支付录入信息列表 | 否 | 李磊 | 否 | 是 | 未审核
支付录入 | /api/agriclaim/prplPay/writeBackPaymen | 接收双核支付审批数据 | 否 | 祁小龙 | 否 | 否
支付录入 | /api/agriclaim/prplPay/queryPayInfo | 整单录入页面初始化查询 | 否 | 王志文 | 否 | 否
支付录入 | /api/agriclaim/prplPay/queryPayList | 清单录入页面初始化查询 | 否 | 王志文 | 否 | 否
支付录入 | /api/agriclaim/prplPay/queryPayStatistics | 支付情况统计查询 | 否 | 祁小龙 | 否 | 否
支付录入 | /api/agriclaim/prplPay/queryPaytypeStatistics | 查询按赔款类型查询情况 | 否 | 祁小龙 | 否 | 否
结案信息 | /api/agriclaim/case/queryEndCaseByCondition | 结案任务查询 | 否 | 董坤 | 否 | 是 | 请假，代码无法评审
结案信息 | /api/agriclaim/case/queryEndCaseDetailByCondition | 结案详细信息查询 | 否 | 董坤 | 否 | 是 | 请假，代码无法评审
结案信息 | /api/agriclaim/case/saveEndCaseInfo | 结案信息保存 | 否 | 董坤 | 否 | 是 | 请假，代码无法评审
理赔沟通 | /api/agriclaim/Message/queryMessagesByCondition | 理赔沟通信息查询 | 否 | 董坤 | 否 | 是 | 请假，代码无法评审
理赔沟通 | /api/agriclaim/Message/saveMessages | 理赔沟通信息保存 | 否 | 董坤 | 否 | 是 | 请假，代码无法评审
自动理赔 |  |  | 否 | 祁小龙 | 否 | 否 | 尚未设计