## 开发工作
模块 | 工作项 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 实现步骤 | 联调时间
支付管理 | 支付录入整单保存 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 王志文 |  | 2018-01-02
| 支付录入清单保存 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 王志文 |  | 2018-01-04
| 支付单修改 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 王志文 |  | 2018-01-04
| 支付单作废 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 王志文
| 支付单查看 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 王志文 |  | 2018-01-02
| 支付修改初始化 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 王志文 |  | 2018-01-02
| 支付管理查询 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 李磊
| 支付录入查询 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 李磊
理赔清单 | 关联清单查询 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 王心洋
| 关联清单 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 王心洋
| 理赔清单模板下载 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 王心洋 | 1.判断是否已经关联过定损清单。 2.已关联的查询承保清单和定损清单合并组装理赔清单数据。 3.提供下载。 4.未关联的返回尚未关联定损清单。 |  | 该服务不需要对外开放
| 承保清单下载 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 孙朋飞 | EXCEL
| 理赔清单空模板下载 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 孙朋飞 | EXCEL
| 理赔清单数据保存 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 王心洋,孙朋飞 | 1.导入 2.数据校验保存（校验规则见需求） 3.返回清单号
| 理赔清单计算书号关联 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 李文刚
| 理赔清单下载 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 李文刚 | 将数据生成excel
| 理赔清单数据查询 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 李文刚
| 理赔清单数据汇总 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 李磊
支付清单 | 下载支付模板EXCEL | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 孙朋飞 | 空模板
清单支付 | 支付清单导入 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 孙朋飞
| 清单导入问题调整 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 孙朋飞
| 支付清单下载EXCEL | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 孙朋飞
| 支付清单数据查询 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 孙朋飞 | 1.分页 2.不分页
理赔清单 | 条款费用配置和赔款费用计算 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 王志文
支付情况统计 | 支付情况统计查询 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 王志文
| 状态金额总计查询 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 王志文
| 更多查询 | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 王志文
| 导出excel | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 李文刚
支付录入 | 电子回单下载 |  |  | 李文刚 | 等待贾伟给方案后在进行开发
综合 | 服务文档汇总 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 李文刚
| 定损清单保存接口 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 王心洋
| 清单费用计算公式调整 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 王志文
| 重开赔案双核改造 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 王志文
| 重开赔案双核回写 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 王志文
| 支付录入审批双核改造 | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 孙朋飞
| 支付录入第三方回调 | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 孙朋飞
| 核赔双核接收计算书数据接口 | 2018-01-10 | 2018-01-12 | 王志文
| 理赔接收核赔审核回调信息 | 2018-01-10 | 2018-01-12 | 王志文
定损清单 | 定损清单需求变更改造 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 王心洋
特殊赔案清单 | 特殊赔案清单查询（不分页） | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 孙朋飞
| 特殊赔案清单查询(分页) | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 孙朋飞
| 特殊赔案清单空模板下载 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 孙朋飞
| 特殊赔案清单数据清单下载 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 孙朋飞
| 特殊赔案清单数据导入 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 孙朋飞
自动理赔 | 自动理赔数据扫描 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 李磊
| 取消自动理赔数据查询-提供前端 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 李磊
| 取消自动理赔数据保存-提供前端 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 李磊
| 自动理赔数据处理 | 2018-01-23 | 2018-02-02 | 王心洋
前后端联调 | 登录调试 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 王志文
| 菜单显示联调 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 王志文
| 报案功能流程调试 | 2018-01-27 | 2018-01-29 | 王志文
| 调度功能流程调试 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 王志文
| 查勘定损流程调试 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 王志文
| 立案功能调试 | 2018-01-27 | 2018-02-06 | 王志文
| 理算环节调试 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 王志文
| 支付录入前后端联调 | 2018-02-08 |  | 李磊
| 支付录入功能调试 | 2018-02-02 | 2018-02-07 | 李磊
| 自动理赔测试及文档编写 | 2018-02-02 | 2018-02-07 | 王心洋
| 理赔首页前后端调试 | 2018-02-08 |  | 王心洋
| 区域设置前后联调 | 2018-02-02 | 2018-02-06 | 孙朋飞
| 流程查询前后端联调 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 孙朋飞
| 生长期代码整理 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 祁小龙
| 理赔数据库新增表结构整理 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 李文刚
| 班表管理调试 | 2018-02-06 | 2018-02-08 | 李文刚
| 调度环节班表功能开发 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 李文刚

## 设计工作
模块 | 工作项 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 实现步骤
支付管理 | 支付管理查询 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 祁小龙
| 支付录入查询 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 祁小龙
| 电子回单下载 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 祁小龙 | 找家伟要文件下载接口
支付情况统计 | 情况统计查询 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 祁小龙
| 状态金额总计查询 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 祁小龙
| 更多整单查询 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 祁小龙
| 更多清单查询 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 祁小龙
理赔清单 | 条款费用配置和赔款费用计算 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 祁小龙