## Sheet1
一级任务 | 二级子任务 | 任务详细描述 | 工作日 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 责任人 | 实际进度 | 备注
工作台 | 工作台 | 功能定制新增功能是样式问题及调查任务下拉框的样式问题 | 3 | 4月4号 | 4月6号 | 刘云凤
报案任务 | 报案登记 | 查询条件中的时间区间展示问题 出险次数查看 查看已出险信息记录中的查询列表展示问题
| 报案任务查询 | 查询条件中的时间区间展示问题及查询列表的展示问题
调度任务 | 调度任务 | 查询条件中的时间区间展示问题及查询列表的展示问题 调度页面按钮排列问题 班表查询页面排版问题
查勘定损任务 | 查勘定损任务 | 查询条件中的时间区间展示问题及查询列表的展示问题
立案任务 | 立案任务 | 查询条件中的时间区间展示问题及查询列表的展示问题 立案页面 按钮排版问题 险别估损金额信息页面排版问题
特殊赔案任务 | 特殊赔案申请
| 特殊赔案处理 | 查询条件中的时间区间展示问题及查询列表的展示问题 处理页面按钮排列问题
理算任务 | 理算任务 | 查询条件中的时间区间展示问题及查询列表的展示问题 赔付费用信息页面下拉框的问题
结案任务 | 结案任务 | 查询条件中的时间区间及查询列表展示问题
重开赔案任务 | 重开赔案任务 | 查询条件中的时间区间及查询列表展示问题
流程查询 | 流程查询 | 查询条件中的时间区间及查询列表展示问题 流程页面的排版问题 查看留言页面问题
支付管理 | 支付信息管理 | 查询条件中的时间区间及查询列表展示问题 案件类型按钮问题 支付信息录入页面的查询时间区间及支付，案件类型按钮问题 清单支付页面 整单支付页面
| 支付情况统计表 | 查询条件中的时间区间及查询列表展示问题
班表管理 | 班表维护 | 新增页面班次名称排版
区域设置
工作流管理 | 工作流管理 | 新建节点信息页面排版问题
并案管理 | 并案侦查定损任务 | 查询条件中的时间区间及查询列表展示问题
| 立案任务处理 | 查询条件中的时间区间及查询列表展示问题
所有的弹框的展示需要检查一遍
页面上所有的文本域应该禁止拖拽
页面上以弹框形式的查询列表要设置一高度的滚动条
整个页面上横向滚动条

## Sheet3
日期控件显示问题
查询列表展示问题
页面上所有的文本域应该禁止拖拽
页面上以弹框形式的查询列表要设置一高度的滚动条 | 调度（调度，改派） | 班表管理> 班表维护 查询
整个页面上横向滚动条
需要一个通过双核系统的保单号